## Hoja1
|  | INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FISICA DE BARRANCABERMEJA | [10 empty] | F: 11.PO.GE
Versión: 0.4
|  | MAPA DE RIESGOS | [10 empty] | Fecha: 19.04.16
Proceso |  | GESTION INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Fecha de elaboración |  | MAYO DE 2016
Responsable |  | LIDER PROCESO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Proceso | IDENTIFICACION DEL RIESGO |  |  |  | ANALISIS Y EVALUACION DEL RIESGO |  |  |  | PLAN DE MANEJO
| Riesgo Acciones | Descripciòn del Riesgo | Efectos del Riesgo | Controles | Valoraciòn |  |  | Zona de Valoraciòn del Riesgo | Politica de manejo | Acciones de Mitigaciòn | Responsable | Cronograma | Indicador
[5 empty] | Probabilidad | Impacto | Calificación
GESTIÓN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | Desconocimiento del estado de escenarios | Subutilizacion del escenario deportivo | deterioro por desuso o mal uso del escenario deportivo | Diagnosticar del estado de los escenarios deportivos | 3 | 3 | 9 | Alto | Reducir el riesgo mediante la ejecucion de los controles y las acciones de mitigacion | Diagnostico del estado de los escenarios deportivos | Lider Proceso Gestión Infraestructura Deportiva y Coordinador Mantenimiento | Anual | Escenarios Deportivos visitados / Escenarios Deportivos propiedad del municipio * 100
| Incumplimiento en el mantenimiento de escenarios deportivos | Incumplir en el mantenimiento del escenario deportivo | No ejecucion y desarrollo de las actividades para la adecuacion de los escenarios deportivos | Verificar el estado de los escenarios deportivos solicitados | 2 | 2 | 4 | Bajo | Reducir el riesgo mediante la ejecucion de los controles y las acciones de mitigacion | Verificacion el estado de los escenarios deportivos municipales solicitados | Lider Proceso Gestión Infraestructura Deportiva y Coordinador Mantenimiento | Mensual | Escenarios Deportivos Reparados / Escenarios Deportivos que una vez verificados requieren reparación * 100
| Deterioro de la Infraestructura deportiva del municipio | Daños en escenario deportivo | Retraso en la Disponibilidad de Escenarios Deportivos para la practica de las disciplinas deportivas, Mala Imagen Institucional | Seguimiento de estado del escenario deportivo previamente a una actividad misional | 2 | 3 | 6 | Alto | Reducir el riesgo mediante la ejecucion de los controles y las acciones de mitigacion | Seguimiento de estado del escenario previo a actividad misional programada | Lider Proceso Gestión Infraestructura Deportiva y Coordinador de escenarios deportivos | trimestral | Seguimiento a estado del Escenario Deportivo por actividad misional/Escenarios Deportivos Reparados para actividad misional * 100
| Incumplmiento a Prestamos de Escenarios Deportivos autorizados por la Dirección | No realizar el prestamo del Escenario Deportivo autorizado por la Dirección para su uso | Mala Imagen Institucional. Reprocesos | Aplicación Formato Prestamo Escenarios Deportivos | 1 | 4 | 4 | Bajo | Reducir el riesgo mediante la ejecucion de los controles y las acciones de mitigacion | Realizar verificación y seguimiento al Prestamo de Escenarios Deportivos autorizados por la Dirección | Lider Proceso Gestión Infraestructura Deportiva y Coordinador de escenarios deportivos | trimestral | Prestamo Escenarios Deportivos Realizados / Prestamo Escenarios Deportivos autorizados por la Dirección * 100
ELABORADO POR: LINA MARCELA CASTRO (LÍDER PROCESO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA) FECHA: MAYO DE 2016
APROBADO POR: LINA MARCELA CASTRO (LÍDER PROCESO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA) FECHA: MAYO DE 2016
Note on O13: lina: con esto aseguro conocimiento del estado del escenario
Note on O14: lina: aseguro mantenimiento de escenarios de nuestra competencia
Note on O15: lina: tener disponible el escenario para la actividad misional.
Note on O16: lina: tener disponible el escenario para la actividad misional.